## Sheet1
Báo cáo dự án - MD26 - Ứng dụng bán giày BipBip
STT | Nội dung cv | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày hoàn thành thực tế | Kết quả
1 | Lên kế hoạch khảo sát | Nam | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | Đã xong
2 | Thực hiện khảo sát | Cả nhóm | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | Đã xong
3 | Phân tích luồng và chức năng | Cả nhóm | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Đã xong
4 | Vẽ workflow | Thúy | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | Đã xong
5 | Vẽ use case | Thúy | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | Đã xong
6 | Thế kế database | Nam | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Đã xong
7 | Dựng khung project | Cả nhóm | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | Đã xong
8 | Thiết kế giao diện app trên Figma | Cả nhóm | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Đã xong
9 | Màn hình đăng kí đăng nhập | Vũ , Thiêm | 2023-10-28 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Đã xong
10 | Màn hình home | Hải, Giang | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Đã xong
11 | Màn hình search | Vũ | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Đã xong
12 | Màn hình product detail | Hiển, Thiêm, Nam | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Đã xong
13 | Màn hình favourite | Thiêm | 2023-10-17 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | Đã xong
14 | Màn hình cart | Giang | 2023-10-17 | 2023-11-05 | 2023-11-01 | Đang chỉnh sửa
15 | Màn hình address | Hải, Vũ | 2023-10-17 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Đã xong
16 | Màn hình profile | Hiển | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Đã xong
17 | Thêm dữ liệu vào db | Thúy | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Đã xong
18 | Làm web sever | Hải | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Đã xong
19 | Viết api | Nam | 2023-10-10 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Đã xong
20 | Làm báo cáo | Thúy | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Đang chỉnh sửa
21 | Test App | Cả nhóm | 2023-10-15 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Đang thực hiện
22 | Làm login, register, changepassword web | Giang, Vũ | 2023-11-12 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Đã xong